Постановление Правительства Пермского края от 29.01.2025 N 47-п "О региональной программе развития муниципальной службы в Пермском крае на 2025 - 2027 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 04.02.2025

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2025 г. N 47-п

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В ПЕРМСКОМ КРАЕ НА 2025 - 2027 ГОДЫ

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 20 Закона Пермского края от 04 мая 2008 г. N 228-ПК "О муниципальной службе в Пермском крае" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу развития муниципальной службы в Пермском крае на 2025 - 2027 годы (далее - Региональная программа).

2. Установить, что отдельные исполнительные органы государственной власти Пермского края обеспечивают реализацию отдельных мероприятий Региональной программы, направленных на развитие муниципальной службы в Пермском крае, в рамках компетенции, установленной нормативными правовыми актами Пермского края, в том числе государственными программами Пермского края.

3. Установить, что мероприятия по развитию муниципальной службы в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе в Пермском крае реализуются в соответствии с Программой противодействия коррупции в Пермском крае на 2025 - 2028 годы, утвержденной указом губернатора Пермского края от 27 января 2025 г. N 4.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края принять участие в реализации мероприятий Региональной программы.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Пермского края от 18 мая 2022 г. N 418-п "О региональной программе развития муниципальной службы в Пермском крае на 2022 - 2024 годы".

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя Администрации губернатора Пермского края.

Губернатор Пермского края

Д.Н.МАХОНИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства

Пермского края

от 29.01.2025 N 47-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

НА 2025 - 2027 ГОДЫ

## Паспорт Региональной программы

| Наименование Региональной программы | Региональная программа развития муниципальной службы в Пермском крае на 2025 - 2027 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Региональной программы | Статья 35 Федерального закона от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статья 20 Закона Пермского края от 04 мая 2008 г. N 228-ПК "О муниципальной службе в Пермском крае" |
| Ответственный исполнитель Региональной программы | Администрация губернатора Пермского края |
| Соисполнители Региональной программы | Министерство информационного развития и связи Пермского края; Министерство территориального развития Пермского края; Агентство по делам молодежи Пермского края; государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Пермского края "Центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих Пермского края" |
| Участники Региональной программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (по согласованию) |
| Цель Региональной программы | Создание условий для развития муниципальной службы в Пермском крае (далее - муниципальная служба), а также повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Пермском крае (далее - муниципальные служащие) |
| Задачи Региональной программы | 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования муниципальной службы, методическое обеспечение муниципальной службы. 2. Совершенствование механизмов кадровой работы на муниципальной службе с целью повышения эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
| Сроки реализации Региональной программы | 2025 - 2027 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) Региональной программы, ожидаемые результаты реализации Региональной программы, мероприятия по реализации Региональной программы | Перечень мероприятий по реализации Региональной программы с указанием целевых показателей (индикаторов), ожидаемых результатов реализации Региональной программы, сроков выполнения мероприятий Региональной программы и их исполнителей приведен в приложении к Региональной программе |

## Приложение

к региональной программе

развития муниципальной

службы в Пермском крае

на 2025 - 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий региональной программы развития муниципальной

службы в Пермском крае на 2025 - 2027 годы

| N п/п | Мероприятие | Исполнители (участники) | Срок выполнения | Целевые показатели (индикаторы) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### I. Нормативное и методическое обеспечение муниципальной службы в Пермском крае |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение полноты и актуальности нормативных правовых актов Пермского края по вопросам муниципальной службы в Пермском крае (далее - муниципальная служба) | Департамент государственной службы Администрации губернатора Пермского края (далее соответственно - ДГС, Администрация), органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (далее - ОМСУ) (по согласованию) | По мере изменения федерального законодательства, требующего внесения изменений в нормативные правовые акты Пермского края | Доля нормативных правовых актов Пермского края в сфере муниципальной службы, соответствующих федеральному законодательству, от общего числа действующих нормативных правовых актов Пермского края в сфере муниципальной службы - 100% | Актуализация нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы |
| 1.2 | Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации перечня муниципальных правовых актов в сфере кадрового обеспечения муниципальной службы, разработка и принятие которых необходимы в связи с федеральным и краевым законодательством (далее - перечень правовых актов) | ДГС | Постоянно | Актуализированный перечень правовых актов (с учетом изменений законодательства) | Актуализация нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы |
| 1.3 | Методическое сопровождение по вопросам муниципальной службы | ДГС | Постоянно | Количество ответов на обращения, в том числе с использованием действующих каналов оперативного взаимодействия, - 100% | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней деятельности по управлению кадровым составом на муниципальной службе |
| 1.4 | Проведение межведомственных методических семинаров по вопросам применения законодательства о муниципальной службе | ДГС | Ежегодно | Количество проведенных межведомственных методических семинаров по вопросам применения законодательства о муниципальной службе - не менее 1 ежегодно | Развитие правовой грамотности муниципальных служащих в Пермском крае (далее - муниципальные служащие), в должностные обязанности которых входит кадровая работа в ОМСУ, увеличение числа квалифицированных специалистов на муниципальной службе |
| ### II. Совершенствование механизмов кадровой работы на муниципальной службе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мониторинга развития муниципальной службы | ДГС, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Пермского края "Центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих Пермского края" (далее - ГАУ ДПО ПК "ЦРК") | Раз в полугодие | Доля муниципальных образований Пермского края, сдавших отчет по результатам мониторинга развития муниципальной службы, в общем количестве муниципальных образований Пермского края - 100% | Своевременное получение информации о состоянии кадрового состава, тенденциях и прогнозах его изменения |
| 2.2 | Анализ результатов мониторинга развития муниципальной службы | ДГС | Раз в год | Доклад о состоянии и развитии муниципальной службы | Принятие обоснованных управленческих решений по вопросам актуализации и реализации кадровой политики на муниципальной службе |
| 2.3 | Координация деятельности ОМСУ при использовании сервисов Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации (далее - ЕИС УКС) | ДГС, Министерство информационного развития и связи Пермского края (в части организации доступа в ЕИС УКС) | По мере необходимости, при размещении ОМСУ информации | Доля муниципальных образований Пермского края, в которых внедрены отдельные сервисы ЕИС УКС, в общем количестве муниципальных образований Пермского края - 100% | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней деятельности по управлению кадровым составом на муниципальной службе |
| 2.4 | Доработка сервисов Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края (далее - ЕИС УФХД) в части кадрового обеспечения ОМСУ | ДГС, Министерство информационного развития и связи Пермского края, ОМСУ | По мере необходимости | Доля муниципальных образований Пермского края, в которых внедрены доработанные сервисы ЕИС УФХД, в общем количестве муниципальных образований Пермского края - 100% | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней деятельности по управлению кадровым составом на муниципальной службе |
| 2.5 | Поддержание в актуальном состоянии типовых форм должностной инструкции муниципального служащего, положения о структурном подразделении ОМСУ | ДГС | По мере необходимости | Актуализированные типовые формы (с учетом изменений законодательства) | Совершенствование порядка прохождения муниципальной службы |
| 2.6 | Обеспечение методологического единства, взаимосвязи и интеграции кадровых резервов на муниципальной службе, а также резервов управленческих кадров, формируемых на территории Пермского края | ДГС, ОМСУ | Постоянно | Доля рассмотренных ходатайств от общего количества поступивших ходатайств от муниципальных образований Пермского края о включении в резерв управленческих кадров Пермского края кандидатов, в том числе включенных в кадровые резервы на муниципальной службе, муниципальные резервы управленческих кадров - 100% | Внедрение кадровых технологий, способствующих повышению эффективности подбора кадров для замещения должностей муниципальной службы |
| 2.7 | Распространение практики использования института наставничества на муниципальной службе в единстве с использованием института испытательного срока | ОМСУ | Постоянно | Доля муниципальных образований Пермского края, в которых применяется институт наставничества на муниципальной службе в единстве с институтом испытательного срока, в общем количестве муниципальных образований Пермского края - 100% | Обеспечение адаптации муниципальных служащих, в том числе лиц, впервые поступивших на муниципальную службу |
| 2.8 | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | ДГС, ГАУ ДПО ПК "ЦРК", Министерство информационного развития и связи Пермского края (в рамках реализации проекта "Кадры для цифровой экономики"), ОМСУ | Ежегодно | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, - не менее 20% от фактической численности муниципальных служащих ОМСУ | Поддержание и повышение муниципальными служащими уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей |
| 2.9 | Повышение компетенций муниципальных служащих, осуществляющих кадровую работу в ОМСУ | ДГС, ГАУ ДПО ПК "ЦРК" | Ежегодно | Обучено муниципальных служащих, осуществляющих кадровую работу в ОМСУ, от заявленных на обучение - 100% | Поддержание и повышение муниципальными служащими уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей |
| 2.10 | Привлечение и удержание на муниципальной службе молодых квалифицированных специалистов, в том числе в рамках организации стажировок и реализации мероприятий программы по сопровождению молодых государственных и муниципальных служащих "Госстарт" | ОМСУ, Агентство по делам молодежи Пермского края | Постоянно | Повышение количества муниципальных служащих в возрасте до 35 лет в общей численности муниципальных служащих | Привлечение молодежи на муниципальную службу |
| 2.11 | Совершенствование механизмов информирования граждан о порядке поступления на муниципальную службу и ее прохождения | ДГС, ОМСУ | Постоянно | Количество муниципальных образований Пермского края, на официальных сайтах которых размещена информация о порядке поступления на муниципальную службу, - 100% | Увеличение количества поступающих на муниципальную службу |
| 2.12 | Внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в кадровую работу на муниципальной службе | ДГС, ОМСУ | 2027 г. | Доля муниципальных образований Пермского края, в которых применяются принципы и стандарты клиентоцентричности в кадровой работе, - 100% | Повышение степени удовлетворенности кадровой работой на муниципальной службе |
| 2.13 | Организация регионального этапа краевого конкурса "Лучший муниципальный служащий Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | Ежегодно | Выявление и поощрение муниципальных служащих, имеющих достижения в сфере местного самоуправления | Стимулирование активности, роста профессионализма муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы |